## スケジュール表説明
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．要素と仕様から洗い出した内容を、処理名に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると■青色に 2を入力すると■灰色に 3を入力すると■赤色に塗りつぶされる。 - これからの予定を■青色で塗る。 - 作業が完了した予定は■灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は■赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。 ＜補足＞ ・行が足りなければ Ctrl + で行を追加する。

## スケジュール表
作品制作スケジュール |  |  | 5月 | [16 empty] | 6月
暦・行事 | [44 empty] | 学校休み
処理名 | 担当者 | 日数 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
マップ関連：
フィールドモデルの作成
オブジェクト制作
建物制作
モデル制作 | 竹崎 | 7 | [7 empty] | 2 |  | 1
モデル制作 | 松本 | 7 | [7 empty] | 2 |  | 1
モデル制作
木制作
プレイヤーの制作：
モデル制作 | 松本 | 1 | [7 empty] | 2
プログラム関連：
プレイヤーの操作